## 1.申报表
绩效目标申报表
(2019年度)
项目名称 |  | 阳新县农村饮水安全工程巩固提升工程2019年度项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 柯翔 0714--7393107
主管部门 |  | 阳新县水利和湖泊局 |  | 实施单位 | 阳新县农村饮水安全工程建设服务中心
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 2064
|  | 其中：财政专项扶贫资金 |  | 中央：572； 省配套：141
其他财政资金
|  | 其他资金 |  | 地方自筹：787
总 体 目 标 | 年度目标
2019年巩固提升工程共32处改扩建和管网延伸，解决16个镇区14300人，2个国有林场1700人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 | 实际数
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★新建或改善贫困村饮水设施数量 |  |  | ≥35个 | 30个
|  |  | 其中：新建或维修水塔数量 |  |  | ≥15个 | 10个
|  |  | 新建或维修水塔容积 |  |  | ≥60立方米 | 50立方米
|  |  | 新建(维修)水池数量 |  |  | ≥20个 | 18个
|  |  | 新建(维修)水池容积 |  |  | ≥1800立方米 | 1780立方米
|  |  | 铺设饮水管网长度 |  |  | ≥214000米 | 213800米
|  | 质量指标 | ★★★饮水设施改造后水质达标率 |  |  | ≥80% | 72%
|  |  | ★项目（工程）验收合格率 |  |  | 100% | 100%
|  | 资金投入率 | 实际到位资金/年初预算安排资金*100% |  |  | 100% | 100%
|  | 资金拨付率 | 实际支付项目资金/实际到位资金比例 |  |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | ★项目（工程）完成及时率 |  |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | ★补助标准 |  |  | **元/人
|  |  | 新建(维修)水池补助标准 |  |  | **元/立方米
|  |  | 铺设饮水管网补助标准 |  |  | **元/米
|  |  | 投入资金 |  |  | **万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 改善带动农业产量增加 |  |  | ≥**斤
|  | 社会效益 指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数 |  |  | ≥**人
|  |  | ★★★解决贫困人口饮水安全问题人数 |  |  | ≥**人
|  |  | 贫困地区农村集中供水率 |  |  | ≥90% | 90%
|  | 生态效益指标 | 改善水源环境
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥15年 | 15年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥100% | 100%
注：1.“其他财政资金”指与财政专项扶贫资金共同用于同一脱贫攻坚项目的财政资金；“其他资金”是指除财政性资金以外的其他自筹资金、社会资金等。

## 2.审核表
项目绩效目标审核表
项目名称 | 阳新县农村饮水安全工程巩固提升工程2019年度项目 | 项目资金（万元） | 2064
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 18
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 8
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 9
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 9
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 9
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 9
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 8
五、可行性审核（20分）
实现可能性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 8
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 9
总分 |  |  | 87
综合评定等级 | 通过（85分及以上）þ 不通过（85分及以下）口
总体审核意见 | 合格
审核单位 | 县财政局 县扶贫办 县主管部门 （单位盖章） （单位盖章） （单位盖章）
审核时间 | 2019 年 月 日

## 3.批复表
绩效目标申报表
(2019年度)
项目名称 |  | 阳新县农村饮水安全工程巩固提升工程2019年度项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 柯翔 0714--7393107
主管部门 |  | 阳新县水利和湖泊局 |  | 实施单位 | 阳新县农村饮水安全工程建设服务中心
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 2064
|  | 其中：财政专项扶贫资金 |  | 中央：572； 省配套：141
|  | 其他财政资金 |  | 地方自筹：787
|  | 其他资金 |  | 无
总 体 目 标 | 年度目标
| 2019年巩固提升工程共32处改扩建和管网延伸，解决16个镇区14300人，2个国有林场1700人。 | [6 empty] | 我们不成在补助。19年度没有建档立卡。18年已解决。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 | 实际数
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★新建或改善贫困村饮水设施数量 |  |  | ≥35个 | 30个
|  |  | 其中：新建或维修水塔数量 |  |  | ≥15个 | 10个
|  |  | 新建或维修水塔容积 |  |  | ≥60立方米 | 50立方米
|  |  | 新建(维修)水池数量 |  |  | ≥20个 | 18个
|  |  | 新建(维修)水池容积 |  |  | ≥1800立方米 | 1780立方米
|  |  | 铺设饮水管网长度 |  |  | ≥214000米 | 213800米
|  | 质量指标 | ★★★饮水设施改造后水质达标率 |  |  | ≥80% | 72%
|  |  | ★项目（工程）验收合格率 |  |  | 100% | 100%
|  | 资金投入率 | 实际到位资金/年初预算安排资金*100% |  |  | 100% | 100%
|  | 资金拨付率 | 实际支付项目资金/实际到位资金比例 |  |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | ★项目（工程）完成及时率 |  |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | ★补助标准 |  |  | **元/人
|  |  | 新建(维修)水池补助标准 |  |  | **元/立方米
|  |  | 铺设饮水管网补助标准 |  |  | **元/米
|  |  | 投入资金 |  |  | **万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 改善带动农业产量增加 |  |  | ≥**斤
|  | 社会效益 指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数 |  |  | ≥**人
|  |  | ★★★解决贫困人口饮水安全问题人数 |  |  | ≥**人
|  |  | 贫困地区农村集中供水率 |  |  | ≥90% | 90%
|  | 生态效益指标 | 改善水源环境
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥15年 | 15年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥100% | 100%
注：1.“其他财政资金”指与财政专项扶贫资金共同用于同一脱贫攻坚项目的财政资金；“其他资金”是指除财政性资金以外的其他自筹资金、社会资金等。
2.各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，其中三星指标为必填的核心绩效指标，其他可自行增加或适当调整。

## 4.运行监控表
绩效运行监控表 （2019年度）
项目名称 |  |  | 阳新县农村饮水安全工程巩固提升工程2019年度项目 |  | 项目负责人 |  | 柯翔 0714--7393107
主管部门 |  |  | 阳新县水利和湖泊局 |  | 实施单位 |  | 阳新县农村饮水安全工程建设服务中心
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  |  | 年初预算数 | 1-11月执 行数 | 预算执行率
年度资金总额：
其中：财政专项扶贫资金
其他财政资金
其他资金
年度总体目标 | 2019年巩固提升工程共32处改扩建和管网延伸，解决16个镇区14300人，2个国有林场1700人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-11月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产 出 指 标 | 数量指标 | ★★★新建或改善贫困村饮水设施数量 | ≥35个 | 30个 | ≥35个 | 因天气因素施工缓慢，剩余目标争取在12月底完工。
|  |  | 其中：新建或维修水塔数量 | ≥15个 | 10个 | ≥15个 | 因人工不足等因素，剩余目标争取在12月底完工。
|  |  | 新建或维修水塔容积 | ≥60立方米 | 50立方米 | ≥60立方米 | 因天气因素等，截止2019年11月已完成50立方米，剩余目标争取在12月底完工。
|  |  | 新建(维修)水池数量 | ≥20个 | 18个 | ≥20个 | 截止2019年11月已完成18个，剩余目标争取在12月底完工。
|  |  | 新建(维修)水池容积 | ≥1800立方米 | 1780立方米 | ≥1800立方米 | 因天气因素等，截止2019年11月已完成1780立方米，剩余目标争取在12月底完工。
|  |  | 铺设饮水管网长度 | ≥214000米 | 213800米 | ≥214000米 | 因人工不足等因素，截止2019年11月已完成213800米米，剩余目标争取在12月底完工。
|  | 资金投入率 | 实际到位资金/年初预算安排资金*100% | 100% | 100% | 100%
|  | 资金拨付率 | 实际支付项目资金/实际到位资金比例 | 100% | 100% | 100%
|  | 质量指标 | ★★★饮水设施改造后水质达标率 | ≥80% | ≥72% | ≥80%
|  |  | ★项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | ★项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | ★补助标准 | **元/人 |  | **元/人
|  |  | 新建(维修)水池补助标准 | **元/立方米 |  | **元/立方米
|  |  | 铺设饮水管网补助标准 | **元/米 |  | **元/米
|  |  | 投入资金 | **万元 |  | **万元
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 改善带动农业产量增加 | ≥**斤 |  | ≥**斤
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数 | ≥**人 |  | ≥**人
|  |  | ★★★解决贫困人口饮水安全问题人数 | ≥**人 |  | ≥**人
|  |  | 贫困地区农村集中供水率 | ≥90% | 90% | ≥90%
|  | 生态效益指标 | 改善水源环境
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 | ≥15年 | 15年 | ≥15年
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥100% | 100% | ≥100%

## 5.自评表
绩效目标自评表 （2019年度）
项目名称 |  |  | 阳新县农村饮水安全工程巩固提升工程2019年度项目 |  | 项目负责人及电话 | 柯翔 0714--7393107
主管部门 |  |  | 阳新县水利和湖泊局 |  | 实施单位 | 阳新县农村饮水安全工程建设服务中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算 数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2070 | 2064 |  | 10 | 0.99 | 9.9
|  |  | 其中：财政专项扶贫资金 |  | 中央：572 省配套：141 |  |  |  | —
|  |  | 其他财政资金 |  | 地方自筹：787 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 2019年巩固提升工程共32处改扩建和管网延伸，解决16个镇区14300人，2个国有林场1700人。 |  |  |  | 2019年巩固提升工程共30处改扩建和管网延伸，解决15个镇区14200人，2个国有林场1676人。
绩效指标 |  | 一级 指标 | 二级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | ★★★新建或改善贫困村饮水设施数量 | 4 | ≥35个 | 30个 | 4.2857 | 截止2019年11月已完成30个，剩余目标争取在12月底完工。
|  |  | 其中：新建或维修水塔数量 | 4 | ≥15个 | 10个 | 3.3333 | 截止2019年11月已完成10个，剩余目标争取在12月底完工。
|  |  | 新建或维修水塔容积 | 4 | ≥60立方米 | 50立方米 | 3.3333 | 截止2019年11月已完成50立方米，剩余目标争取在12月底完工。
|  |  | 新建(维修)水池数量 | 4 | ≥20个 | 18个 | 4.5 | 截止2019年11月已完成18个，剩余目标争取在12月底完工。
|  |  | 新建(维修)水池容积 | 4 | ≥1800立方米 | 1780立方米 | 3.9556 | 截止2019年11月已完成1780立方米，剩余目标争取在12月底完工。
|  |  | 铺设饮水管网长度 | 4 | ≥214000米 | 213800米 | 3.9963 | 截止2019年11月已完成213800米米，剩余目标争取在12月底完工。
|  | 资金投入率 | 实际到位资金/年初预算安排资金*100% | 4 | 100% | 100% | 5
|  | 资金拨付率 | 实际支付项目资金/实际到位资金比例 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 质量指标 | ★★★饮水设施改造后水质达标率 | 4 | ≥80% | ≥72% | 3.6
|  |  | ★项目（工程）验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | ★项目（工程）完成及时率 | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 成本指标 | 投入资金 | 4 | 2070万元 | 2064万元 | 3.9884
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 改善水源面积数量 | 5 | ≥150亩 | 130亩 | 4.3333
|  | 社会效益 指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数 | 5 | ≥150人 | 130人 | 4
|  |  | ★★★解决贫困人口饮水安全问题人数 | 5 | ≥150人 | 120人 | 4
|  |  | 贫困地区农村集中供水率 | 5 | ≥90% | 90% | 5
|  | 生态效益 指标 | 改善水源环境 | 5 | 显著提高 | 显著提高 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 5 | ≥15年 | 15年 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 10 | ≥100% | 100% | 10 | 受益贫困人口基本满意
总分 |  |  |  | 90 |  |  | 87.3259